## Sheet1
2017届本科生毕业论文（设计）进程安排
时间节点 | 工作安排 | 工作要求
2016-2017学年第一学期 （秋季学期） 第16周 2016年12月5-9日 | 启动2017届本科生毕业论文（设计）工作 | 做好宣传动员及前期准备工作
2016-2017学年第一学期 （秋季学期） 第17周 2016年12月16日前 | 院系制定毕业论文（设计）工作计划 | 院系于2016年12月16日前上报《毕业论文（设计）工作计划》
2016-2017学年第二学期 （春季学期） 第1-2周 2017年3月1-10日 | 组织毕业生针对毕业论文（设计）进行选题、定题工作并上报开题题目 | 1、院系做好《青海大学本科生将毕业论文（设计）选题方向审批表》及《青海大学本科生论文（设计）选题方向指南》的收集、汇总工作 2、各院系于2017年3月10日前上报开题题目
2016-2017学年第二学期 （春季学期） 第3周 2017年3月13-17日 | 组织毕业生认真学习《青海大学本科生毕业论文（设计）撰写规范（试行）》 | 论文指导教师组织毕业生认真学习《青海大学本科生毕业论文（设计）撰写规范（试行）》并对相关问题进行解答
2016-2017学年第二学期 （春季学期） 第4-9周 2017年3月20日-4月28日 | 毕业生撰写、制作本科生毕业论文（设计） | 指导教师应对学生毕业论文（设计）进行专业辅导并按照实际情况填写《青海大学本科生论文（设计）进度检查表》
2016-2017学年第二学期 （春季学期） 第10周 2017年5月4-8日 | 教务处开展中期检查工作 | 院系需准备相关备查材料
2016-2017学年第二学期 （春季学期） 第11周 2017年5月8-12日 | 院系上报答辩时间及安排 | 院系安排毕业生参加毕业论文（设计）答辩工作
2016-2017学年第二学期 （春季学期） 第12-14周 2017年5月15日-6月2日 | 教务处协助组织院系完成答辩工作并对答辩过程进行监督、检查 | 院系按照答辩时间，协调答辩场地并组织相关教师参加毕业生答辩评审，答辩结束后上报《青海大学2017届本科生论文（设计）题目统计表》、《青海大学2017届本科生论文（设计）成绩表》、《青海大学2017届本科生论文（设计）基本情况统计表》至教务处实践教学科
2016-2017学年第二学期 （春季学期） 第15-16周 2017年6月5-16日 | 1、完成成绩及优秀论文申报、评审工作 2、完成毕业论文（设计）工作总结与质量分析 | 1、院系完成成绩登记工作，按照推荐比例做好优秀毕业论文（设计）及优秀指导教师推荐与评选工作 ,并于2017年6月7日前交教务处实践教学科； 2、各院系在总结的基础上，形成毕业论文（设计）工作总结和质量分析报告，并与2017年6月16日前交教务处实践教学科。
2016-2017学年第二学期 （春季学期） 第17-18周 2017年6月19日-6月30日 | 毕业论文（设计）材料归档及优秀毕业论文（设计）汇编工作 | 毕业论文（设计）工作的管理、检查记录及毕业论文（设计）相关材料的归档工作